## Sheet1
Etapa | Popis | Časový Rámec
Analýza Požiadaviek | Zber a špecifikácia funkčných a nefunkčných požiadaviek. | Mesiac 1-2
Štúdia Uskutočniteľnosti | Posúdenie technickej, právnej a finančnej uskutočniteľnosti. | Mesiac 2-3
Architektúra Systému | Návrh blockchainového systému, databázy a bezpečnostných opatrení. | Mesiac 3-4
Vývoj a Testovanie | Implementácia kľúčových funkcií, testovanie. | Mesiac 4-8
Implementačný Plán | Migrácia dát, pilotný projekt, rozšírenie systému. | Mesiac 9-10
Marketingová a Komunikačná Stratégia | Marketingová kampaň, zapojenie partnerov. | Mesiac 8-10
Spustenie Systému | Verejné predstavenie a spustenie systému, podpora a údržba. | Mesiac 10-12
Právne a Regulačné Aspekty | Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a ochrana údajov. | Mesiac 3-12
Riziková Analýza a Riadenie | Monitorovanie rizík a implementácia stratégií na minimalizáciu rizík. | Priebežne